

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пгт. Емельяново №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципального плана перехода на обновленный федеральный государственный стандарт

В целях реализации приказа Минпросвещения России №286 от 31.05.2021 года «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» и приказа Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить муниципальный план перехода на обновленный федеральный государственный стандарт (далее ФГОС). Приложение №1

2.Создать муниципальную рабочую группу по переходу на обновленный ФГОС в составе, согласно Приложения №2.

3.Членам рабочей группы организовать деятельность согласно муниципального плана перехода на обновленный ФГОС.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника информационно-методического отдела К.М. Бордукова.

И.о .руководителя управления О.П. Самохвалова

С приказом ознакомлен: К.М. Бордуков

Приложение №1

к приказу МКУ «Управление образованием

администрации Емельяновского района»

№\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» декабря 2021г

Муниципальный план перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные | |
| 1 | Нормативного обеспечения реализации обновленного ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 1.1 | Создание нормативного обеспечения реализации обновленного ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 | Издан приказ.  Составлен план работы. | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федеральных и региональных уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ООО. | Сентябрь 2021 –август 2022 | Банк данных нормативно-правовых документов федеральных и региональных уровней. | К.М. Бордуков | |
| 1.3 | Создание муниципальной рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС. | Декабрь 2021г | Создана муниципальная рабочая группа. | К.М. Бордуков | |
| 2 | Информационно-методическое обеспечение постепенного перехода на обновленный ФГОС | | | | |
| 2.1 | Корректировка муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО на 2021-2022 учебный год в соответствии с региональным планом от 30.11.2021г | 21.12.2021г | Скорректирован муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО на 2021-2022 учебный год в соответствии с региональным планом от 30.11.2021г | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 2.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего методического сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС. | Декабрь 2021 | Разработан план методической работы, обеспечивающий методическое сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 2.3 | Проведение семинаров для заместителей директоров, методистов, кураторов методической работы в ОО по теме: « Педагогические условия для успешной реализации обновленных ФГОС» | Январь-май 2022 | Получены рекомендации по улучшению педагогических условий для успешной реализации при переходе на обновленный ФГОС. | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 2.4 | Проведение семинаров для членов рабочих групп по направлениям функциональной грамотности. | По отдельному плану | Создан банк заданий по функциональной грамотности | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 2.5 | Проведение семинаров, совещаний, мастер-классов и др. через РМО по функциональной грамотности. | По отдельному плану | В ходе проведения семинаров, совещаний, мастер-классов были представлены методические приемы включения заданий для оценки функциональной грамотности в учебные занятия, мастер – классы. | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина  Руководители РМО | |
| 2.6 | Обеспечение консультационно-методической поддержки руководителей ОО, заместителей руководителя по вопросам перехода на обновленный ФГОС | Постоянно | Проведены консультации на основании имеющихся у педагогов района проблем по вопросам перехода на обновленный ФГОС | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 2.7 | Участие в методических десантах ОО Емельяновского района | 2021-2027г | Определены педагогические дефициты по реализации обновленных ФГОС и пути их решения. | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 2.8 | Создание и размещение на сайтах ОО и УО Емельяновского района банка фрагментов учебных занятий с использованием заданий, направленных на формирование функциональной грамотности. | Февраль 2022г | На сайтах ОО и УО размещен банк фрагментов учебных занятий с использованием заданий, направленных на формирование функциональной грамотности. | К.М. Бордуков | |
| 2.9 | Проведение муниципального фестиваля успешных практик по формированию функциональной грамотности. | Март 2022г | Проведен муниципальный фестиваль успешных практик по формированию функциональной грамотности. Создан сборник успешных практик по формированию функциональной грамотности в Емельяновском районе. | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина | |
| 3. | Кадровое обеспечение постепенного перехода на обновленный ФГОС | | | | |
| 3.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях перехода на обновленный ФГОС (через ИОМ педагога). | Постоянно | Аналитическая справка по результатам диагностики (1р в четверть) | | В.В. Бурцева  В.И. Варыгина |
| 3.2 | Инициация курсовой подготовки педагогических и управленческих кадров по постепенному переходу на обновленный ФГОС в соответствии с результатами диагностики. | 2021-2027г | Обучились на курсах повышения квалификации 100% учителей, работающих в 1-9 классах по реализации обновленных ФГОС | | В.В. Бурцева  В.И.Варыгина |
| 3.3. | Разработка ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих обновленный ФГОС. | 2021-2027г. | Разработан ежегодный план –график курсовой подготовки педагогических работников с охватом 100% педагогических работников, реализующих ФГОС | | Н.А. Алешечкина |
| 4. | Информационное обеспечение постепенного перехода на обновленный ФГОС | | | | |
| 4.1 | Размещение на сайте УО Емельяновского района информационно - методических материалов о постепенном переходе на обновленный ФГОС | 2021-2027г | Размещены на сайте УО Емельяновского района пакет информационно- методических метериалов. | | К.М. Бордуков |
| 4.2 | Информирование общественности, родителей и СМИ о постепенном переходе на обновленный ФГОС | 2021-2027 | Сайт УО Емельяновского района | | К.М. Бордуков |

Приложение №2

к приказу МКУ «Управление образованием

администрации Емельяновского района»

№\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» декабря 2021г

Состав муниципальной рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС

1.Бордуков К.М. – начальник информационно - методического отдела МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».

2.Пилипенко И.В.- главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».

3.Бурцева В.В. - методист информационно-методического отдела МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».

4.Варыгина В.И. - методист информационно-методического отдела МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».

5.Алешечкина Н.А. - методист информационно-методического отдела МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».

6.Сидоренко О.Г.- директор МБОУ Элитовской СОШ.